**Проект «Партнерство по внедрению на рынок» (PMI) (P177785)**

**Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

**Проект «Партнерство по внедрению на рынок» (P177785)**

**ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)**

**17 апреля 2024 года**

**ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

1. Республика Казахстан (Получатель) будет реализовывать проект «Партнерство по внедрению на рынок» с участием Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), в соответствии с Грантовым соглашением. Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития (Банк) согласились предоставить финансирование для проекта в соответствии с указанным соглашением (-ями).
2. Получатель обеспечит, чтобы Проект реализовывался в соответствии с Социально-экологическими стандартами (СЭС) и настоящим Планом экологических и социальных обязательств (ПЭСО) в порядке, приемлемом для Банка. ПЭСО является частью Грантового соглашения. Если иное не предусмотрено настоящим ПЭСО, термины, написанные с заглавной буквы в настоящем ПЭСО имеют значение, предписанное им в указанном соглашении (-ях).
3. Не ограничиваясь вышесказанным, настоящий ПЭСО устанавливает существенные меры и действия, которые Получатель осуществит или распорядится осуществить, в том числе, если применимо, сроки исполнения действий и мер, институциональные механизмы, кадровое обеспечение, механизмы обучения, мониторинга и отчетности, рассмотрения жалоб. ПЭСО также предусматривает экологические и социальные (ЭиС) инструменты, которые будут приняты и реализованы в рамках Проекта, при этом каждый из них будет подлежать предварительной консультации и раскрытию, в соответствии с СЭС, по форме и существу, приемлемой для Банка. Эти инструменты ЭиС, после их принятия, могут периодически пересматриваться с письменного согласия Всемирного банка.
4. По договоренности между Банком и Получателем, настоящий ПЭСО будет периодически пересматриваться, если необходимо, во время реализации Проекта в целях адаптивного управления изменениями в Проекте и непредвиденными обстоятельствами или в ответ на показатели выполнения проекта. В таких случаях, Получатель через МЭПР и Банк договорились обновлять ПЭСО с учетом этих изменений путем обмена письмами, подписанными Банком и МЭПР Республики Казахстан. Получатель будет оперативно публиковать обновленный ПЭСО.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ** | **СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ** | **ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ** |
| **МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ**  |
| A | **РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**Подготовка и предоставление Всемирному банку регулярных мониторинговых отчетов по показателям Проекта, связанным с окружающей средой, социальными вопросами, здоровьем и безопасностью, включая, среди прочего, реализацию ПЭСО, статус подготовки и реализации экологических и социальных инструментов, предусмотренных ПЭСО, мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами, работу механизма (-ов) рассмотрения жалоб  | Предоставление полугодовых отчетов Всемирному банку в течение всего периода реализации Проекта, начиная со дня вступления Проекта в силу. Предоставление каждого отчета Всемирному банку в течение 45 дней после окончания каждого отчетного периода  | АО «Жасыл Даму» (ЖД) при МЭПР  |
| B | **ПРОИСШЕСТВИЯ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ** Оперативное информирование Всемирного банка о любых происшествиях или несчастных случаях, связанных с Проектом, которые оказывают или могут оказать существенное отрицательное воздействие на окружающую среду, затронутые сообщества, население, работников, включая, среди прочего, случаи сексуальной эксплуатации и насилия (СЭН), сексуального домогательства (СД) и несчастные случаи, приводящие к смерти, серьезным или множественным травмам. Предоставление достаточно подробной информации о масштабе, серьезности и возможных причинах происшествия или несчастного случая с указанием принятых незамедлительных мер или планируемых мер для решения сложившейся ситуации, а также любой информации, предоставленной подрядчиком и / или компанией по надзору, сообразно обстоятельствам. Впоследствии, по запросу Всемирного банка, подготовка отчета о происшествии или несчастном случае и подготовка предложения по мерам для решения сложившейся ситуации и предотвращению повторного возникновения | Информирование Всемирного банка в течение 48 часов с момента, когда стало известно о происшествии или несчастном случае. По мере необходимости, предоставление последующего отчета Всемирному банку в течение недели со дня запроса с подробным описание характера происшествия, местом происшествия, принятых незамедлительных мер и будущим ходом действий, предлагаемым для предотвращения повторного возникновения | АО «Жасыл Даму» (ЖД) при МЭПР  |
| **СЭС 1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ** |
| 1.1 | **ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА** Образование и функционирование Группы реализации проекта (ГРП) с квалифицированным персоналом и ресурсами для поддержки управления рисками, связанными с окружающей средой, социальными вопросами, здоровьем и безопасностью, и воздействием Проекта, включая Специалиста по окружающей среде и социальному развитию. Экологические и социальные риски по предлагаемым мероприятиям являются низкими и умеренными, соответственно. Вовлечение заинтересованных сторон предусмотрено Компонентом 3 проекта. ГРП, при поддержке ЖД, будет продолжать вести мониторинг экологических и социальных рисков по мероприятиям проекта в течение всего периода реализации и, если необходимо, будет обращаться за консультацией Банка по вопросам управления и смягчения, возникающих экологических и социальных рисков, которые не были предвидены при оценке проекта  | В течение трех месяцев со дня вступления проекта в силу и функционирование в течение всего периода реализации проекта  | АО «Жасыл Даму» (ЖД) при МЭПР  |
| 1.2 | **ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**  1. Подготовка ТЗ по оценке воздействия распространения вариантов выплат за выбросы углерода, которые будут рассмотрены в рамках Компонентов 1 и 2 Проекта. ТЗ должно быть рассмотрено и одобрено командой Всемирного банка.2. Если масштаб модернизации ИТ-инфраструктуры по Компоненту 1 проекта измениться и будет включать замену каких-либо технических средств (электронного оборудования), ГРП проинформирует Банк об этом изменении и подготовит, примет и реализует План управления электронными отходами, который должен быть рассмотрен и одобрен Банком, в целях управления опасными и неопасными отходами, образующимися в результате замены утилизируемого электронного оборудования, в соответствии с СЭС 3.  | 1. До начала процесса закупок по проведению оценки.2. Подготовка, принятие и реализация Плана управления электронными отходами, если необходимо, до проведения закупок по электронному оборудованию  | АО «Жасыл Даму» (ЖД) при МЭПР  |
| **СЭС 2: РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ ТРУДА**  |
| 2.1 | **ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ**В связи с характером мероприятий проекта, проектом не предусмотрен наем трудовых ресурсов. Тем не менее, для проекта будет привлечен ряд консультантов в соответствии с процедурами закупки Банка и национальным законодательством. Таким образом, проект будет реализовываться в соответствии с применимыми требованиями СЭС2 и соответствующими национальными правилами и политиками в сфере условий труда, управления отношениями с работниками, охраны труда и техники безопасности, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации, кодекса поведения (в том числе в отношении СЭН и СД), механизмов рассмотрения жалоб работников Проекта и применимых требований к подрядчикам, субподрядчикам и компаниям по надзору  | В течение всего периода реализации проекта  | АО «Жасыл Даму» (ЖД) при МЭПР  |
| 2.2 | **МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА** Для рассмотрения жалоб работников проекта в рамках Проекта будет использоваться существующий ведомственный механизм рассмотрения жалоб для государственных служащих | Функционирование существующей системы рассмотрения жалоб в течение реализации проекта  | АО «Жасыл Даму» (ЖД) при МЭПР |
| **СЭС 3: РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЕ** |
| СЭС 3 не применим в проекту |
| **СЭС 4: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ** |
| СЭС 4 не применим в проекту  |
| **СЭС 5: ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ** |
| СЭС 5 не применим в проекту  |
| **СЭС 6: СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**  |
| СЭС 6 не применим в проекту  |
| **СЭС 7: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ/ИСТОРИЧЕСКИ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ СТРАН АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ** |
| СЭС 7 не применим в проекту  |
| **СЭС 8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ** |
| СЭС 8 не применим в проекту |
| **СЭС 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ** |
| СЭС 9 не применим в проекту  |
| **СЭС 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ** |
| 10.1 | **ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ** Принятие и реализация Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) по Проекту, в соответствии с СЭС 10, который, кроме прочего, будет включать меры по обеспечению заинтересованных сторон своевременной, актуальной, понятной и доступной информации и консультирование заинтересованных сторон с учетом культурных особенностей, без манипулирования, вмешательства, принуждения, дискриминации и запугивания | Доработка ПВЗС, консультирование по ПВЗС и его раскрытие после завершения оценки проекта / рассмотрения и одобрения, и после этого – исполнение ПВЗС в течение всего периода реализации Проекта | АО «Жасыл Даму» (ЖД) при МЭПР  |
| 10.2 | **МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ПО ПРОЕКТУ** Образование доступного механизма рассмотрения жалоб, информирование о нем, его поддержка и функционирование в целях получения информации о проблемных вопросах и жалоб в отношении Проекта и содействия в их урегулировании с обеспечением оперативности, эффективности, прозрачности, с учетом культурных особенностей и легкой доступности для все сторон, затронутых Проектом, без платы и без возмездия, включая проблемные вопросы и жалобы, поданные анонимно в порядке, соответствующем СЭС 10. Механизм рассмотрения жалоб будет оснащен для получения, регистрации жалоб по СЭН / СД и содействию в их урегулировании, включая направление потерпевших в соответствующие организации, оказывающие услуги жертвам гендерного насилия, с соблюдением безопасности, конфиденциальности и с приоритетным отношением к потерпевшим | Образование механизма рассмотрения жалоб в течение одного месяца после создания ГРП, и после этого – поддержка и функционирование механизма в течение всего периода реализации Проекта | АО «Жасыл Даму» (ЖД) при МЭПР  |
| **ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА**  |
| ПП 1 | Проведение обучения для персонала ГРП по следующим вопросам:* Картирование заинтересованных сторон и взаимодействие с ними
* Кодекс поведение (в том числе в отношении СЭН / СД)
* Осведомленность о механизме рассмотрения жалоб
 | *Первый тренинг пройдет в течение 6 месяцев с вступления проекта в силу, далее – в течение реализации проекта, по мере необходимости*  | АО «Жасыл Даму» (ЖД) при МЭПР |